***รายงานผลการติดตามและประเมินผล***

***แผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 25*62**



***โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม***

***อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา***

คำนำ

ด้วย ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้รับ การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการประชุม กำหนดแนวทางวิธีการ และออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แบบสอบถามความพึง พอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และ แผนงานที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **สารบัญ** | เลขหน้า |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ | 1 |
|  | ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 1 |
|  | วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมิน | 1 |
|  | ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 1 |
|  | วิธีการติดตามและประเมินผล | 2 |
|  | ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| ส่วนที่ 2 | การติดตามและประเมินผล | 3 |
|  | สรุปบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น | 3 |
|  | การจัดทำงบประมาณ | 4 |
|  | การประเมินสภาพทั่วไป | 6 |
|  | การประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา | 7 |
| ส่วนที่ 3 | ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | 8 |
|  | การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.ไผ่ล้อม | 8 |
|  | แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม | 9 |
|  | ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไป | 12 |
|  | โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 13 |

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ 16

ข้อสังเกตุการติดตามและประเมินผล 16

ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล 18

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อมในภาพรวม 19

ส่วนที่ 1 บทนำ

1

2562 : อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงดำเนินการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้

2. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม

3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดตามและประเมินผล

ตั้งข้อสังเกต/เสนอ/แนะรับทราบ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอออ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอออ

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

ตั้งข้อสังเกตุ/เสนอแนะ/รับทราบ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบ รายงาน 3 แบบ ดังนี้

2

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำ เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความ สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริการส่วนตำบลไผ่ล้อม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความ สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์

5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

7. ทำให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของบริหารท้องถิ่น ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา

**ส่วนที่ 2**  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3

**สรุปบัญชีโครงการพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **2561** |  | **2562** |  | **2563** | **2564** | | **2565** | |
|  | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 2,150,000 | 22 | 6,756,250 | 37 | 24,645,500 | 35 | 21,413,000 | 30 | 20,062,000 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4 | 400,000 | 7 | 350,000 | 7 | 790,000 | 7 | 770,000 | 7 | 770,000 |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 660,000 | 4 | 780,000 | 4 | 751,000 | 4 | 724,621 | 4 | 724,621 |
| พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | 39 | 11,689,300 | 39 | 11,606,300 | 40 | 12,376,300 | 39 | 12,421,300 | 39 | 12,421,300 |
| พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 12 | 2,486,000 | 17 | 4,897,000 | 13 | 5,176,000 | 13 | 5,046,000 | 13 | 5,046,000 |

**สรุปบัญชีโครงการพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **2561** |  | **2562** |  | **2563** | **2564** | | **2565** | |
|  | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 2 | 747,800 | 4 | 1,097,800 | 3 | 650,000 | 1 | 300,000 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**การจัดทำงบประมาณ**

4

**4**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 4,900,650 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 95,000 |
| พัฒนาด้านเศษฐกิจ | 1 | 200,000 |
| การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | 22 | 10,129,716 |
| พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 16,207,511 |

ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** | | |
| จำนวนโครงการ  ที่ปรากฎอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ | **ร้อยละ** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 17 | 70.83 |
| 2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 5 | 100 |
| 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 1 | 25 |
| 4. การพัฒนาด้านสังคมและการศึกา | 37 | 22 | 59.46 |
| 5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 21 | 18 | 85.71 |
| **รวม** | **91** | **63** | **69.23** |

โครงการในปี พ.ศ. 2562

**5**

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** | | |
| จำนวนโครงการ  ที่ปรากฎอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ | **ร้อยละ** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 13 | 76.47 |
| 2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 3 | 60 |
| 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | - | - |
| 4. การพัฒนาด้านสังคมและการศึกา | 22 | 22 | 100 |
| 5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 18 | 9 | 50 |
| **รวม** | **63** | **47** | **74.60** |

7

6

การประเมินสภาพทั่วไป

ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม **(พ.ศ. 2561-2565)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ | 8.50 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๕ | 23 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ | 53.15 |
| ๓.๑ วิสัยทัศน์ | (๕) | 4 |
| ๓.๒ พันธกิจ | (๕) | 4.13 |
| ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | 8.63 |
| ๓.๔ เป้าประสงค์ของของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.38 |
| ๓.๕ ตัวชวี้ ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | 13.63 |
| ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | 8.38 |
| ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | 14 |
| รวม | ๑๐๐ | 84.65 |

7

การประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพในการ ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี **(พ.ศ. 2561.-2565)** เพื่อความสอดคล้องของ

**ยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | 8.75 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | 8.50 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | 8.63 |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | 8.88 |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | 52.66 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | 4.75 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 4 |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | 2.88 |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | 4.50 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต)ของโครงการ มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ ระยะเวลาปี ( 5 ปี) | ๓ | 2.63 |
| ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | ๔ | 2.63 |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | 4.63 |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความจริง | ๓ | 2.88 |
| ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ | ๕ | 3.88 |
| ๕.๑๐ มีกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ | ๕ | 4.75 |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด ( KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | 3.75 |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 4.50 |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | 4.50 |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ  แบบ ยท. ๐๔ | ๓ | 2.38 |
| **รวม** | **๑๐๐** | 87.42 |

8

**ส่วนที่ 3** ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุ การจัดททำ แผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ ฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

9

**แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สรุปดังนี้

**1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 84 | 11 | 5 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 83.64 | 12.93 | 3.43 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 83.43 | 12.73 | 3.84 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 91.92 | 5.66 | 2.42 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 89.09 | 8.69 | 2.22 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 93.54 | 5.66 | 0.8 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | 93.54 | 4.85 | 1.61 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 94.5 | 5.4 | 1.10 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 93.74 | 3.23 | 3.03 |
| **ภาพรวม** | 89.70 | 7.80 | 2.60 |

**2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.70 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.45 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.35 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.47 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.72 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.43 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.57 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.43 |
| **ภาพรวม** | 9.52 |

10

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.63 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.69 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.61 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.55 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.52 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.59 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.49 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.55 |
| **ภาพรวม** | 9.58 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.72 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.49 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.57 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.41 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.43 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.62 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.50 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.48 |
| **ภาพรวม** | 9.53 |

11

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.56 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.64 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.45 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.52 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.52 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.47 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.45 |
| **ภาพรวม** | 9.43 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.34 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.24 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.16 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.17 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.15 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.30 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.16 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.20 |
| **ภาพรวม** | 9.22 |

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไป

12

ประจำปี พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณที่** | **งบประมาณที่** |
| **เสร็จแล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| 1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูผิวทาง  ยางพารา หมู่ที่ 7-8 | / | - | - | 1,435,000 | 1,435,000 |
| 2. โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.อบต.ไผ่ล้อม | / | - | - | 30,495 | 30,495 |
| 3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศพด. รร.วัดหัวคุ้ง | - | / | - | 1,871,101.95 | 1,871,101.95 |

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม

ประจำปี พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณที่** | **งบประมาณที่** |
| **เสร็จแล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| 1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทางไปอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 10,11 | / | - | - | 475,000 | 475,000 |
| 2. โครงการขุดลอกร่องน้ำในตำบลไผ่ล้อม | / | - | - | 306,500 | 306,500 |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ที่ขอกันเงินงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณที่** | **งบประมาณที่** |
| **เสร็จแล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| 1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนอกอาคาร อบต.ไผ่ล้อม | - | - | / | 475,000 | 475,000 |

**โครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

13

**(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)**

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 27,659,477 ได้ใช้จ่าย ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ทุกหมวดรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 27,497,864.94 บาท โดยจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ เสร็จแล้ว** | | **อยู่ใน ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ ได้รับ** | **งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป** |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | |
| 1. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | | / | - | - |  | 23,000 |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | |  | | |  |
| 2. โครงการก่อสร้างทางเบี่ยง หมู่ที่ 10 | | / | - | - | 221,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  (สายบ้านนางวันดี ถึงบ้านนางรัชนี) | | / | - | - | 98,000 |
| 4. โครงการจัดซื้อท่อ คสล. หมู่ที่ 11 | | / | - | - | 35,400 |
| 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.ไผ่ล้อม | | / | - | - |  | 206,000 |
| 6. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 | | / | - | - |  | 14,700 |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | |  |  |  |  |  |
| 7. โครงการก่อสร้างและทำท่อระบายน้ำ ศพด. | | / | - | - |  | 19,665 |
| 8. โครงการลงถนนดินลูกรัง | | / | - | - |  | 15,000 |
| 9. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย | | / | - | - |  | 9,000 |
| 10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7 | | / | - | - |  | 34,000 |
| 11. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | | / | - | - |  | 9,900 |
| 12. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.  ไผ่ล้อม | | / | - | - |  | 15,268 |
| 13. โครงการจัดซื้อหินคลุก (อบต.ไผ่ล้อม) | | / | - | - |  | 8,000 |

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณ** | **งบประมาณที่** |
| **เสร็จแล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ที่ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| 14. จ้างรถแบล็คโฮขุดลอกร่องน้ำในตำบล | / | - | - | - | 38,000 |
| **แผนงานบริหงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |
| 15. โครงการจัดหาถังขยะ | / | - | - | - | 47,000 |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |
| 16. โครงการกำจัดวัชพืช | / | - | - | - | 4,800 |

**3.ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ เสร็จแล้ว** | **อยู่ใน ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ ได้รับ** | **งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป** |
| - | - | - | - | - | - |

**4.ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณ** | **งบประมาณที่** |
| **เสร็จแล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ที่ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | |
| 17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. รร.วัดภาชี | / | - | - | 165,240 | 165,240 |
| 18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. รร.วัดนาอุ่น | / | - | - | 84,720 | 84,720 |
| 19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. รร.วัดหัวคุ้ง | / | - |  | 89,840 | 89,840 |
| 20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) รร.วัดภาชี | / | - |  | 776,000 | 776,000 |
| 21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) รร.วัดนาอุ่น | / | - |  | 431,000 | 431,000 |
| 22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) รร.วัดหัวคุ้ง | / | - |  | 394,000 | 394,000 |
| 23. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ศพด. อบต.ไผ่ล้อม | / | - |  | 57,800 | 57,800 |
| 24. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ศพด. รร.วัดนาอุ่น | / | - |  | 20,400 | 20,400 |
| 25. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดภาชี  26. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดหัวคุ้ง  27. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดหัวคุ้ง  28. โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. อบต.ไผ่ล้อม  29. โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.รร.วัดนาอุ่น  30. โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. รร.วัดหัวคุ้ง | / | - |  | 371,229.32 | 371,229.32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15  **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณ** | **งบประมาณที่** |
| **เสร็จแล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ที่ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา(ต่อ)** | | | |  | |
| 31. โครงการสนับสนุนพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ไผ่ล้อม | / | - | - | 9,890 | 9,890 |
| 32. โครงการสนับสนุนพัฒนากิจกรรมคุณภาพผู้เรียน ศพด. วัดนาอุ่น | / | - | - | 3,440 | 3,440 |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |
| 33. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมเงินตกเบิก | / | - | - | 4,985,600 | 4,985,600 |  |
| 34. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการพร้อมตกเบิก | / | - | - | 1,292,000 | 1,292,000 |  |
| 35. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | / | - | - | 21,000 | 21,000 |  |
| 36. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ | / | - | - | 85,000 | 85,000 |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |
| 37. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจหมาแมว | / | - | - | 67,848 | 67,848 |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |
| 38. โครงการติดตั้งเสียงไร้สายในตำบลไผ่ล้อม | / | - | - | 645,210 | 645,210 |

5. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ใน** | **ยังไม่ได้** | **งบประมาณที่** | **งบประมาณที่** |
| **แล้ว** | **ระหว่าง** | **ดำเนินการ** | **ได้รับ** | **เบิกจ่ายไป** |
| **ดำเนินการ** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |
| 39. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | / | - | - | 1,153,845 | 1,153,845 |
| 40. จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฉีดน้ำ ตู้ทำน้ำเย็น เครื่องอ่านบัตร) | / | - | - | 11,090 | 11,090 |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |
| 41. ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) |  |  |  | 41,000 | 41,000 |
| 42. ค่าสาธารณูปโภค | / | - | - | 341,953.04 | 341,953.04 |
| 43. เงินเดือน เงินสวัสดิการ ฝ่ายการเมือง ฯ | / | - | - | 2,959,220 | 2,959,220 |
| 44. เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้งประจำ | / | - | - | 6,874,949 | 6,874,949 |
| 45. ค่าใช้สอยอื่นๆ |  |  |  | 5,569,799.58 | 5,569,799.58 |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |
| 46. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | / | - | - | 93,933 | 93,933 |
| 47. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ | / | - | - | 153,125 | 153,125 |

**ส่วนที่ 4**

16

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการติดตามและประเมินผล

**ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ของ อบต.ไผ่ล้อม**

**(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562 )**

**หมู่ที่ 2 บ้านไร่**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** | **จำนวนความเห็น** |
| ต้องการให้อบต.ติดตั้งเสียงไร้สายเพิ่มเติม เนื่องจากที่ติ้งตั้งไว้ 1 แห่ง ได้รับเสียงไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน | 10 |

**หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | **จำนวนความเห็น** |
| อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีต่างๆ | 3 |

**หมู่ที่ 8 บ้านใหม่**

|  |  |
| --- | --- |
| ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | **จำนวนความเห็น** |
| ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยมาก อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องไฟฟ้าดับให้ทั่วถึง | 2 |

**หมู่ที่ 9 บ้านหัวคุ้ง**

|  |  |
| --- | --- |
| ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | **จำนวนความเห็น** |
| ต้องการเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | 2 |

**หมู่ที่ 11 บ้านหนองกลาง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** | **จำนวนความเห็น** |
| ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | 1 |

สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมของตำบล

17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **ปัญหาและอุปสรรค** | **แนวทางการแก้ไข** |
| 1. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและมี สนามกีฬาและเครื่องออกกำลัง กายประจำหมู่บ้าน | - เยาวชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เมื่อทาง อบต. จัดโครงการแข่งขัน กีฬา | - จัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล |
| 2. ควรปรับปรุงเรื่องระบบประปา เนื่องจากน้ำไม่สะอาดและไหล ไม่ดี | - เนื่องจากผู้ใช้น้ำประปามี  จำนวนมาก แต่ระบบประปามี ขนาดเล็ก | - ดำเนินการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านทุกหมู่บ้านโดยการล้างทำ ความสะอาด ตรวจสอบระบบ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง |
| 3. การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในตำบล | - มีการประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน | - ประสานงานกับกรรมการหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์การจัด โครงการและกิจกรรมของ อบต. โดยประชาสัมพันธ์แบบเสียงตาม สายของทุกหมู่บ้าน |

ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. บุคลากรในการปฏิบัติงานยังไม่ครบทุกตำแหน่งและยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

2. ขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชนในเขตของแต่ละพื้นที่

3. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความทันสมัยเพียงพอ

4. อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมยังไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการเช่าและซื้อ

5. งบประมาณมีจำนวนจำกัดจะต้องดำเนินการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

6. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรประชาชนยังให้ความสนใจและมีส่วนร่วมยังน้อยมาก

------------------------------------------------------------------

18

**ภาคผนวก**

19

**แบบประเมินความพงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม**

คำชี้แจง : แบบท 3ี /2 เป็นแบบสารวจความพงึ พอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

**ในภาพรวม โดยกำหนดการให้ข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)**

**สวนท่ี**

**1 ขอมูลทั่ว ไป**

1. เพศ ชาย หญงิ

2. อายุ ตา่ กว่า 20 ปี 21-30 ปี 31 -40 ปี

41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ปี

**3. การศึกษา**

⬜ ประถม ⬜ ม.6 - ปวช. ⬜ ปวส. ⬜ ปริญญาตรี ⬜ ปริญญาโท ⬜ ปริญญาเอก

**4. อาชีพ**

⬜ รับราชการ ⬜ รับจ้าง ⬜ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ⬜ เกษตรกร ⬜ นักเรียน นักศึกษา

⬜ ค้าขาย/ธุรกิจ ⬜ อื่น ๆ

สวนที่ 2 ความพงึ พอใจต่อผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพงึ พอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนมส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสมพนั ธใ์ หป้ ระชาชนรบั รูข้ อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนใน ทองถิ่น |  |  |  |
| 8) การแกไขปญั หา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชนท์ ปี ระชาชนไดร้ บั จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |

20

2. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้านคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ อบต. เท่าไหร่

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพงึ พอใจ** | **คะแนน**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนมส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสมพนั ธใ์ หป้ ระชาชนรบั รูข้ อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5) การเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนใน ทองถิ่น |  |
| 8) การแกไขปญั หา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9) ประโยชนท์ ปี ระชาชนไดร้ บั จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

3. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ อบต. เท่าไหร่

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพงึ พอใจ** | **คะแนน**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนมส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสมพนั ธใ์ หป้ ระชาชนรบั รูข้ อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5) การเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนใน ทองถิ่น |  |
| 8) การแกไขปญั หา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9) ประโยชนท์ ปี ระชาชนไดร้ บั จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

21

4. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ อบต. เท่าไหร่

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพงึ พอใจ** | **คะแนน**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนมส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสมพนั ธใ์ หป้ ระชาชนรบั รูข้ อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5) การเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนใน ทองถิ่น |  |
| 8) การแกไขปญั หา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9) ประโยชนท์ ปี ระชาชนไดร้ บั จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ อบต. เท่าไหร่

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพงึ พอใจ** | **คะแนน**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนมส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสมพนั ธใ์ หป้ ระชาชนรบั รูข้ อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5) การเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนใน ทองถิ่น |  |
| 8) การแกไขปญั หา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9) ประโยชนท์ ปี ระชาชนไดร้ บั จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

22

6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ อบต. เท่าไหร่

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพงึ พอใจ** | **คะแนน**  **(เต็ม 10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนมส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสมพนั ธใ์ หป้ ระชาชนรบั รูข้ อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |
| 5) การเปิดโอกาสใหป้ ระชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนใน ทองถิ่น |  |
| 8) การแกไขปญั หา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |
| 9) ประโยชนท์ ปี ระชาชนไดร้ บั จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |

7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

23

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามอย่างยิ่ง