## 62
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 41.50 เมตร | 69000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| สายบ้านนางสำราญ | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 5
| นวนนุ่มนวล ถึงบ้าน | 124.50 ตร.ม. และมีไหล่ทางตามสภาพ
นางธัญพร ไวยอรรถ หมู่ 5
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 206 เมตร |  | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| หมู่ 7 สายบ้านนางจรูญ | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | งบ อบต. | ต.ไผ่ล้อม
| ทรงโฉม | 721 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
3 | โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร | 42700 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| รางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 สาย | ลึก 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร | งบ อบต. | ตำบลไผ่ล้อม
บ้านนางบุญมา
4 | โครงการก่อสร้างรางระบาย | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร | 200000 | หมู่ 2 | กองช่าง
| น้ำที่ทำการ อบต.ไผ่ล้อม | ยาว 140 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อม | งบ อบต. | ตำบลไผ่ล้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
5 | โครงการลงถนนลูกรัง | ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด จำนวน 460 | 181700 | หมู่ 1-11 | กองช่าง
| เพื่อซ่อมแซมผิวจราจร | คิวพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง | งบ อบต. | ตำบลไผ่ล้อม
ที่ชำรุด
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการวางท่อน้ำทิ้งออก | วางท่อน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 91700 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| จากหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 30 เซนติเมตร | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 8
7 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 446 เมตร | 1245700 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| หน้าบ้านนายจรัญ ศรีโชติ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร | งบ อบต. | ต.ไผ่ล้อม
| หมู่ 5 | จำนวน 413 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน
42 บ่อ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1.2 แผนงานการพาณิชย์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการซ่อมแซมประปา | ซ่อมแซมประปาที่ชำรุดในตำบล หรือ | 175000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| ในตำบล | เป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา,สูบน้ำ | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11
งานท่อ งานข้อต่อ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการซ่อมแซมไฟทาง | ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ | 100000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| สาธารณะ |  | (งบ อบต.ฯ) | หมู่ที่ 1-11
10 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น จัดซื้อ | 50000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
|  | ลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด | (งบ อบต.ฯ) | หมู่ที่ 1-11
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ | 658000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
|  |  | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11 | สป,คลัง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการ รณรงค์คัดแยก | รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน | 10000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| ขยะ | ตระหนัก ถึงปัญหาขยะในพื้นที่ และร่วม | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11
กันคัดแยกขยะ จากต้นทาง กลางทาง
ถึงปลายทาง
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการ รณรงค์รักษาความ | รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน | 5000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| สะอาดในพื้นที่ | ตระหนัก ถึง สภาพแวดล้อมในชุมชน | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11
ตำบลไผ่ล้อม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.3 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | จัดหาวัสดุการเกษตร | จัดหาวัสดุการเกษตร | 20000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  | เช่น สารเคมีป้องกันและ | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11
กำจัดวัชพืช
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการอบรมศึกษาดู | การฝึกอบรมและศึกษาดู | 280000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| งาน | งานพนักงานอบต.พนักงาน | (งบ อบต.)
จ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. อสม. และผู้นำชุมชน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.1 แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการจัดการแข่งขัน | กิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อป้องกันและ | 10000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| กีฬาต้านยาเสพติด | แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบล | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1 - 11
ไผ่ล้อม
17 | อุดหนุนการจัดงานยอยศ | สนับสนุนงานยอยศยิ่งฟ้า | 40,000.- | จังหวัด | สำนักปลัด
| ยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและ | อยุธยามรดกโลก | (งบ อบต.) | พระนครศรีอยุธยา
งานกาชาด จ.อยุธยา
18 | สนับสนุนพิธีทางศาสนา | จัดงานพิธีทางศาสนาต่างๆ | 20000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ | และจัดอุปกรณ์กีฬาให้กับ | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11
| ในการแข่งขัน | ทางหมู่บ้านในตำบล
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | โครงการป้องกันและแก้ไข | กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 65,000.- | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ปัญหายาเสพติด | ยาเสพติด การสนับสนุน การจัดหา | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1 - 11
วัสดุ อุปกรณ์ฯ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | โครงการป้องกันโรค | จัดหาวัคซีนยาคุมกำเนิด | 57360 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| พิษสุนัขบ้า | และอุปกรณ์ต่างๆ | (งบ กรมฯ.) | หมู่ที่ 1 - 11
21 | โครงการป้องกันโรคไข้ | จัดหาทรายอะเบธป้องกัน | 10000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| เลือดออก | โรคไข้เลือดออก | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1-11
22 | ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสุนัข | สำรวจข้อมูลสุนัขแมว ในอัตราตัวละ 6 | 11472 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| แมว | โรคไข้เลือดออก | (งบ กรม.) | หมู่ที่ 1-11
(โครงการป้องกันโรคพิษ
4.4 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | โครงการช่วยเหลือเบี้ยยัง | การช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | 50,000.- | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต | ที่ไม่สามารถประกอบ | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1 - 11
| ตำบลไผ่ล้อม | อาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้
24 | โครงการช่วยเหลือเบี้ยยัง | การช่วยเหลือผู้สูงอายุ | 5454000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ชีพผู้สูงอายุ | ที่ไม่สามารถประกอบ | (งบกรมส่ง | หมู่ที่ 1 - 11
|  | อาชีพช่วยเหลือตัวเองได้ | เสริมการฯ)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.4 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
25 | โครงการช่วยเหลือเบี้ยยัง | การช่วยเหลือคนพิการ | 1392000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ชีพผู้พิการ | ที่ไม่สามารถประกอบ | (งบกรมส่ง | หมู่ที่ 1 - 11
|  | อาชีพช่วยเหลือตัวเองได้ | เสริมการฯ)
26 | สมทบหลักประกันสุขภาพ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 86000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| อบต.ไผ่ล้อม |  | (งบ อบต.
สปสช)
4.5 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
27 | โครงการอาหารกลางวัน | สนับสนุนจัดอาหารกลาง | 468000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ให้แก่ โรงเรียนวัดนาอุ่น | วันให้แก่เด็กนักเรียนเขต อบต. | (งบ กรมฯ.) | ร.ร.วัดนาอุ่น
28 | โครงการอาหารกลางวัน | สนับสนุนจัดอาหารกลาง | 852000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ให้แก่ โรงเรียนวัดภาชี | วันให้แก่เด็กนักเรียนใน | (งบ กรม.) | ร.ร.วัดภาชี
เขต อบต.
29 | โครงการอาหารกลางวัน | สนับสนุนจัดอาหารกลางวัน ให้แก่ | 440000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง | เด็กนักเรียนในเขต อบต. | (งบ กรม.) | ร.ร.วัดหัวคุ้ง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.5 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
30 | โครงการอาหารกลางวัน | จัดอาหารกลางวันให้แก่ | 63700 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียนในเขต อบต. | (งบ กรม.) | ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
| โรงเรียนวัดนาอุ่น |  |  | ร.ร.วัดนาอุ่น
31 | โครงการอาหารกลางวัน | จัดอาหารกลางวันให้แก่ | 181300 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียนในเขต อบต. | (งบ กรม.) | ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
| อบต.ไผ่ล้อม |  |  | อบต.ไผ่ล้อม
32 | โครงการอาหารกลางวัน | จัดอาหารกลางวันให้แก่ | 127400 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียนในเขต อบต. | (งบ กรม.) | ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
| ของโรงเรียนวัดหัวคุ้ง |  | (งบ อบต.) | อบต.ไผ่ล้อม หมู่ที่ 9
33 | โครงการสนับสนุนค่าใฃ้จ่าย | สื่อการเรียนการสอน | 62900 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| การบริหารสถานศึกษา |  | (งบ กรม.) | ศพด.อบต.
| ค่าจัดการเรียนการสอน |  |  | ไผ่ล้อม
(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่ล้อม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.5 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
34 | โครงการสนับสนุนค่าใฃ้จ่าย | สื่อการเรียนการสอน | 44200 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| การบริหารสถานศึกษา |  | (งบ กรม.) | ศพด.หัวคุ้ง
| ค่าจัดการเรียนการสอน |  | (งบ อบต.)
(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดหัวคุ้ง
35 | อุดหนุนโครงการ | จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้ | 988760 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| อาหารเสริมนม | แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด | (งบ กรม.) | ร.ร.วัดนาอุ่น
| โรงเรียนวัดวัดนาอุ่น | นาอุ่น โรงเรียนวัดหัวคุ้ง โรงเรียนวัดภาชี |  | ร.ร.วัดภาชี
| โรงเรียนวัดหัวคุ้ง | จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ |  | ร.ร.วัหัวคุ้ง
| โรงเรียนวัดภาชี | พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ล้อม ศูนย์พัฒนา |  | ศพด.อบต.ไผ่ล้อม
| อุดหนุนโครงการอาหาร | เด็กเล็กโรงเรียนวัดภาชี ศูนย์พัฒาเด็ก |  | ศพด.ร.ร.วัดภาชี
| เสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เล็กโรงเรียนวัดนาอุ่น |  | ศพด.ร.ร.วัดนาอุ่น
อบต.ไผ่ล้อม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดนาอุ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดภาชี
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.5 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
36 | โครงการสนับสนุนค่าใฃ้จ่าย | สื่อการเรียนการสอน | 22100 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| การบริหารสถานศึกษา |  | (งบ กรม.) | ศพด.นาอุ่น
ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดนาอุ่น
37 | โครงการจัดงานวันเด็ก | ให้เด็กเกิดความรักความ | 15000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ของ อบต.ไผ่ล้อม | สามัคคีต่อหมู่คณะ | (งบ อบต.) | ร.ร.วัดนาอุ่น,
หัวคุ้ง,ภาชี
38 | ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด. | 5590 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ศพด. รร.วัดนาอุ่น | รร.วัดนาอุ่น | (งบ กรม.) | ศพด.
รร.วัดนาอุ่น
39 | ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด. | 15910 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ศพด. อบต.ไผ่ล้อม | อบต.ไผ่ล้อม | (งบ กรม.) | ศพด.
อบต.ไผ่ล้อม
40 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.รร.วัดนาอุ่น | 3900 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ศพด. รร.วัดนาอุ่น |  | (งบ กรม.) | ศพด.
รร.วัดนาอุ่น
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.5 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
41 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.อบต.ไผ่ล้อม | 11100 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ศพด. อบต.ไผ่ล้อม |  | (งบ กรม.) | ศพด.
อบต.ไผ่ล้อม
42 | ค่าหนังสือเรียน ศพด. | ค่าหนังสือเรียน ศพด. อบต.ไผ่ล้อม | 7400 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| อบต.ไผ่ล้อม |  | (งบ กรม.) | ศพด. อบต.
ไผ่ล้อม
43 | ค่าหนังสือเรียน ศพด. | ค่าหนังสือเรียน ศพด. รร.วัดนาอุ่น | 2600 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| รร.วัดนาอุ่น |  | (งบ กรม.) | ศพด. อบต.
ไผ่ล้อม
44 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศพด. | 2600 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ศพด. รร.วัดนาอุ่น | รร.วัดนาอุ่น | (งบ กรม.) | ศพด.
รร.วัดนาอุ่น
45 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศพด. | 7400 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ศพด. อบต.ไผ่ล้อม | อบต.ไผ่ล้อม | (งบ กรม.) | ศพด.
อบต.ไผ่ล้อม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
46 | โครงการอุดหนุนอำเภอ | 1.อุดหนุนโครงการกิ่งกาชาด | 12,000.- | อำเภอภาชี | ส่วนการคลัง
ภาชีเพื่อจัดทำโครงการ
กิ่งกาชาด
47 | โครงการอุดหนุน ศูนย์ | อุดหนุน อบต.โคกม่วง ตามโครงการ | 15000 | อำเภอภาชี | ส่วนการคลัง
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วย | อุดหนุนศูนยืปฏิบัติการร่วมในการช่วย
| เหลือประชาชนฯลฯ | เหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอำเภอ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
48 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | จัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพื่อรับ | 5,000.- | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  | ฟังปัญหาและความต้องการของ | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1 - 11
ประชาชน
49 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | จัดประชุมแผนชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา | 5000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  | ความต้องการของชุมชน | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1 - 11
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
50 | โครงการสำรวจความพึง | ให้หน่วยงานที่เป็นกลางมาประเมิน | 10000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| พอใจของประชาชน | สำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน | (งบ อบต.) | หมู่ที่ 1 - 11
ตำบลไผ่ล้อม
51 | สวัสดิการ ค่าตอบแทน | เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ฯลฯ | 10602996 | อบต.ไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| สมาชิกเงินเดือน ค่าจ้าง |  | (งบ อบต.) |  | กองช่าง
| ต่าง ๆ ฯลฯ |  |  |  | กองคลัง
52 | ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง กรณีครบ | 400,000.- | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  | วาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง | (งบ อบต.)
และกรณีอื่นๆ
53 | ค่าตอบแทนต่างๆ | ค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น เงินประโยชน์ | 762000 | อบต.ไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  | ตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือบุตรฯ | (งบ อบต.) |  | กองช่าง
กองคลัง
54 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ | 20000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| รับรองและพิธีการ | พิธีการ ในงานของ อบต.ไผ่ล้อม | (งบ อบต.)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
55 | โครงการ บำรุงรักษา | ซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ อบต.ไผ่ล้อม | 230000 | อบต.ไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ซ่อมแซมทรัพย์สิน อบต. |  | (งบ อบต.) |  | กองช่าง
กองคลัง
56 | โครงการจัดซื้อวัสดุ | จัดซื้อวัสดุ ต่างๆ | 625000 | อบต.ไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  |  | (งบ อบต.) |  | ช่าง,คลัง
57 | ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรม | 135000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ค่าเดินทางไปราชการ | ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ | (งบ อบต.) |  | กองคลัง
58 | ค่าพวงมาลา พวงมาลัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย | 10000 | ตำบลไผ่ล้อม | ส่วนการคลัง
| ค่าอื่น ๆ | ค่าดอกไม้ ในงานพิธีต่าง ๆ | (งบ อบต.)
59 | ค่าสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ | 415000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
|  | ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ | (งบ อบต.) |  | กองช่าง
กองคลัง
60 | ค่าครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 28300 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
(งบ อบต.)
61 | ค่าติดตั้งระบบจัดเก็บขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบจัดเก็บขยะ | 20000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองคลัง
| มูลฝอย | มูลฝอย | (งบ อบต.)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.3 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
62 | กองทุนบำเหน็ญบำนาญ | สมทบเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ของ | 161570 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ข้าราชการท้องถิ่น | ข้าราชการ ในอัตรา ร้อยละ 1 ของเงิน | (งบ อบต.)
รายได้
63 | สมทบกองทุนหลักประกัน | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม | 111800 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| สังคม | และสมทบกองทุนเงินทดแทน | (งบ อบต.)
64 | โครงการช่วยเหลือผู้ | เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น | 150000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ประสบภัยธรรมชาติ | วาตภัยและอุทกภัย | (งบ อบต.)
5.4 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
65 | โครงการจัดตั้งจุดบริการ | ตั้งจุดบริการเพื่อความ | 5000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ประชาชนช่วงเทศกาล | ปลอดภัยของประชาชน | (งบ อบต.)
ปีใหม่
66 | โครงการจัดตั้งจุดบริการ | ตั้งจุดบริการเพื่อความ | 5000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ประชาชนช่วงเทศกาล | ปลอดภัยของประชาชน | (งบ อบต.)
สงกรานต์
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
5.4 แผนงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
67 | โครงการฝึกอบรมอาสา | จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย | 120000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| สมัครป้องกันภัยฝ่าย | ฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลไผ่ล้อม | (งบ อบต.)
พลเรือน (อปพร.) ต.ไผ่ล้อม
68 | โครงการติดตั้งกระจกโค้ง | ติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 25 จุด | 146300 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| หมู่ที่ 1-11 ตำบลไผ่ล้อม | ในพื้นที่จุดเสี่ยง ของ อบต.ไผ่ล้อม | (งบ อบต.)
69 | โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย | ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 8 จุด | 470000 | ตำบลไผ่ล้อม | สำนักปลัด
| ในตำบลไผ่ล้อม จำนวน | ของ อบต.ไผ่ล้อม | (งบ อบต.)
8 จุด
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
70 | ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน | 100000 | ตำบลไผ่ล้อม | กองช่าง
| ที่จ่ายให้กับเอกชน หรือ | ที่จ่ายให้กับเอกชน หรือบุคคลภายนอก | (งบ อบต.)
| นิติบุคคล ฯลฯ | เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด. ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒
ผด ๐๒