***รายงานผลการติดตามและประเมินผล***

***แผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564***

***โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม***

***อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา***

คำนำ

ด้วยด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้รับ การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการประชุม กำหนดแนวทางวิธีการ และออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และใช้แบบสอบถามความพึง พอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้ สอดคล้องกับระเบียบฯ และพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และ แผนงานที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา สภาท้องถิ่น และประชาชนรับทราบตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **สารบัญ** | เลขหน้า |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ | 1 |
|  | ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 1 |
|  | วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมิน | 1 |
|  | ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 1 |
|  | วิธีการติดตามและประเมินผล | 2 |
|  | ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| ส่วนที่ 2 | การติดตามและประเมินผล | 3 |
|  | สรุปบัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น | 3 |
|  | การจัดทำงบประมาณ | 4 |
|  | ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 | 5 |
|  | สรุปผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน | 6 |
| ส่วนที่ 3 | ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | 23 |
|  | แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 24 |
|  | ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น | 26 |
|  | ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนา | 34 |
|  |  |  |

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 33

ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

ภาคผนวก 55

ส่วนที่ 1 บทนำ

1

2564 : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ไผ่ล้อม พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงดำเนินการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้

2. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ อบต.ไผ่ล้อม

3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดตามและประเมินผล

ตั้งข้อสังเกต/เสนอ/แนะรับทราบ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอออ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอออ

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมประกอบไปด้วยแบบ รายงาน 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมโดยจัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำ เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง มีความ สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริการส่วนตำบลไผ่ล้อม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความ สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์

5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

7. ทำให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของบริหารท้องถิ่น ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา

**ส่วนที่ 2**  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**สรุปบัญชีโครงการพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **2561** |  | **2562** |  | **2563** | **2564** | **2565** |
|  | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 2,150,000 | 22 | 6,756,250 | 37 | 24,645,500 | 35 | 21,413,000 | 30 | 20,062,000 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4 | 400,000 | 7 | 350,000 | 7 | 790,000 | 7 | 770,000 | 7 | 770,000 |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 3 | 660,000 | 4 | 780,000 | 4 | 751,000 | 4 | 724,621 | 4 | 724,621 |
| พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | 39 | 11,689,300 | 39 | 11,606,300 | 40 | 12,376,300 | 39 | 12,421,300 | 39 | 12,421,300 |
| พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 12 | 2,486,000 | 17 | 4,897,000 | 13 | 5,176,000 | 13 | 5,046,000 | 13 | 5,046,000 |

**สรุปบัญชีโครงการพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **2561** |  | **2562** |  | **2563** | **2564** | **2565** |
|  | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 2 | 747,800 | 4 | 1,097,800 | 3 | 650,000 | 1 | 300,000 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**สรุปบัญชีโครงการพัฒนา**

**4**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **2561** |  | **2562** |  | **2563** | **2564** | **2565** |
|  | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 11 | 13,104,400 | 13 | 13,361,980 | 12 | 13,237,080 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,400,000 | 1 | 2,400,000 |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | - | - | - | - | 3 | 280,700 | 2 | 250,700 | 1 | 220,000 |
| พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - | - | - | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 |

**สรุปบัญชีโครงการพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** |  | **2561** |  | **2562** |  | **2563** | **2564** | **2565** |
|  | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - |  |  | 5 | 828,500 | 31 | 8,920,100 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 650,000 |
| พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 56 โครงการ และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ งบกรมส่งเสริมฯ 1 โครงการ รวม 60 โครงการ สามารถจำแนกตามตามยุทธศาสตร์ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** **งบกรมส่งเสริมฯหรืองบจังหวัด** **และงบจ่ายขาดเงินสะสม** |
| พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 5,748,800 |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 25,000 |
| พัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 100,000 ,000 |
| การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | 15 | 10,488,642 |
| พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 25 | 18,004,654 |

 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** |
| จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | **ร้อยละ** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 16 | 30.77 |
| 2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 7 | 3 | 42.85 |
| 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 1 | 20.00 |
| 4. การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | 43 | 15 | 34.88 |
| 5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 17 | 25 | 147 |
| **รวม** | **124** | **60** | **48.38** |

โครงการในปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** |
| จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | **ร้อยละ** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 16 | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 1 | 33 |
| 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | - | - |
| 4. การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา | 15 | 14 | 93 |
| 5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 25 | 24 | 96 |
| **รวม** | **60** | **55** | **91** |

การประเมินสภาพทั่วไป

ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม **(พ.ศ. 2561-2565)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ | 8.50 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๕ | 23 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ |  53.15 |
| ๓.๑ วิสัยทัศน์ | (๕) | 4  |
| ๓.๒ พันธกิจ | (๕) |  4.13 |
| ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | 8.63 |
| ๓.๔ เป้าประสงค์ของของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๕) | 4.38 |
| ๓.๕ ตัวชวี้ ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | 13.63 |
| ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | 8.38 |
| ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | 14 |
| รวม | ๑๐๐ | 84.65 |

การประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพในการ ติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของ

**ยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | 8.75 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | 8.50 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | 8.63 |
| ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | 8.88 |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ | 52.66 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | 4.75 |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 4 |
| ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | ๓ | 2.88 |
| ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | 4.50 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต)ของโครงการ มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ ระยะเวลาปี ( 5 ปี) | ๓ | 2.63 |
| ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | ๔ | 2.63 |
| ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | 4.63 |
| ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความจริง | ๓ | 2.88 |
| ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ | ๕ | 3.88 |
| ๕.๑๐ มีกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ | ๕ | 4.75 |
| ๕.๑๑ ตัวชี้วัด ( KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | ๔ | 3.75 |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 4.50 |
| ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | 4.50 |
| ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล้องกับยุทธศาสตร์  | ๓ | 2.38 |
| **รวม** | **๑๐๐** |  87.42 |

**ส่วนที่ 3** ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน

ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** |  **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ ฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

**แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม**

**อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) สรุปดังนี้

**1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 84 | 11 | 5 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 83.64 | 12.93 | 3.43 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 83.43 | 12.73 | 3.84 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 91.92 | 5.66 | 2.42 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 89.09 | 8.69 | 2.22 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 93.54 | 5.66 | 0.8 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | 93.54 | 4.85 | 1.61 |
| 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 94.5 | 5.4 | 1.10 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 93.74 | 3.23 | 3.03 |
| **ภาพรวม** | 89.70 | 7.80 | 2.60 |

 **2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.70 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.45 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.35 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.47 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.72 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.43 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.57 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.43 |
| **ภาพรวม** | 9.52 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.63 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.69 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.61 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.55 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.52 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.59 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.49 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.55 |
| **ภาพรวม** | 9.58 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.72 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.49 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.57 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.41 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.43 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.62 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.50 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.48 |
| **ภาพรวม** | 9.53 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.83 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.56 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.64 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.45 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.52 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.52 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.47 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.45 |
| **ภาพรวม** | 9.43 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.34 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.24 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.16 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9.17 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 9.15 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.30 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น | 9.16 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.20 |
| **ภาพรวม** | 9.22 |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  | 20 | 20 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 13 | 86.66 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 40 | 61.54 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในเขตจังหวัด  | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์  | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์  | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน  | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  | 5 | 3 | 60 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 3 | 60 |
| รวมคะแนน  | **100** | 73  | 73 |

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ**องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม | **20** | 20 | 100 | เป็นข้อมูลจริงที่ใช้ประกอบเอกสารอยู่แล้ว จึงสมควรให้คะแนนเต็ม |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | 2 | 2 | 100 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม | 3 | 2 | 100 |  |
| **รวม** | **20** | 20 | 100 |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

 …………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | 13 | 86.67 |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 1 | 50 |  |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 1 | 50 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | 1 | 1 | 100 |  |
| **รวม** | **15** | **13** | **86.67** |  |

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** | **40** | **61.54** |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9 | 90 |  |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |  |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |  |
| 3.4 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 100 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม | 5 | 3 | 60 |  |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 3 | 60 |  |
| **รวม** |  |  |  |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

 …………………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

 ผลการให้คะแนนโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  | **10** | 10 | 100 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  | **10** | 7 | 70 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  | **10** | 10 | 100 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  | **10** | 10 | 100 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 52 | 86.67 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน**  | **100** | 89 | 89 |

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 10 | 100 |  |
| **รวม** |  |  |  |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

 ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | **10** | 7 | 100 |  |
| **รวม** | **10** | 7 | 70 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

 **2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | **10** | 10 | 100 |  |
| **รวม** | **10** | 10 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่มีพื้นที่ติดต่อกัน4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | **10** | 10 | 100 |  |
| **รวม** | **10** | 10 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **65** | 40 | 64.54 |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 4 | 80 |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 4 | 80 |  |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4 | 80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4 | 80 |  |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4 | 80 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4 | 80 |  |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4 | 80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 4 | 80 |  |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 5 | 100 |  |
| **รวม** | **65** | 40 | 61.54 |  |

 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)**

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | **หมู่ที่/ชุมชน****(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง****(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | เพศ |  |  |  |
|  | - ชาย |  |  |  |
| - หญิง |  |  |  |
| 2 | อายุ |  |  |  |
|  | - 15-25 ปี |  |  |  |
| - 26-30 ปี |  |  |  |
| - 31-40 ปี |  |  |  |
| - 41-50 ปี |   |  |  |
| - 51-60 ปี |  |  |  |
| - 61-70 ปี |  |  |  |
| - 71 ปีขึ้นไป |  |  |  |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี |  |  |  |
| - 5-10 ปี |  |  |  |
| - 11-20 ปี |  |  |  |
| - 21-30 ปี |  |  |  |
| - มากกว่า 30 ปี |  |  |  |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) |  |  |  |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย |  |  |  |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น |  |  |  |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น |  |  |  |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย |  |  |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) |  |  |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |  |  |  |
| - ปริญญาตรี |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | **หมู่ที่/ชุมชน****(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง****(คน)** | **ร้อยละ** |
|  | - ปริญญาโท |  |  |  |
|  | - ปริญญาเอก |  |  |  |
|  | - อื่น ๆ |  |  |  |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - ประชาชน |  |  |  |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น |  |  |  |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล |  |  |  |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน |  |  |  |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน |  |  |  |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  |  |  |  |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  |  |  |  |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง |  |  |  |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ |  |  |  |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ |  |  |  |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  |  |  |  |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ |  |  |  |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  |  |  |  |
| - สื่อมวลชน |  |  |  |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด |  |  |  |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ |  |  |  |
|  | **รวม** |  |  |